АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 16.06.2020 | г. Аксай | № 378 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета Аксайского

городского поселения на 2021 год  и  на

плановый период 2022 и 2023 годов

- В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 22.12.2016 №33 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе муниципального образования «Аксайское городское поселение», в целях обеспечения составления проекта бюджета Аксайского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Аксайского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно приложению.

2. Заместителям Главы администрации, начальникам отделов и секторов обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Аксайского  городского поселения                                           А.М. Агрызков

постановление вносит

финансовый отдел

Приложение

к постановлению администрации

Аксайского городского поселения

от  16.06.2020г.  № 378

ПОРЯДОК

И СРОКИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА  2021 ГОД  И Н А ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 ГОДЫ

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Получение от Администрации Аксайского района: сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации до 2023 года; индексов-дефляторов на 2021 – 2023 годы | в двухдневный срок со дня доведения Министерством экономического развития Ростовской области утвержденных сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Ростовской области и предельных уровней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Начальник сектора экономики и инвестиций Золина Т.А. |
| 2 | Разработка и представление в финансовый отдел Администрации Аксайского городского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Аксайского городского поселения в разрезе кодов классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2021 – 2023 годы | до 1 сентября 2020 г. | главные администраторы доходов бюджета Аксайского городского поселения – Администрация Аксайского городского поселения; главные администраторы доходов бюджета Аксайского городского поселения – органы государственной власти Российской Федерации и Ростовской области (по согласованию) |
| 3 | Представление в финансовый отдел Администрации Аксайского городского поселения предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета Аксайского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по формам, установленным постановлением Администрации Аксайского городского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Аксайского городского поселения | до 10 сентября 2020 г. | Начальник сектора исполнения бюджета - главный бухгалтер Администрации Аксайского городского поселения- Л.Н. Петренко; Начальник МКУ АГП « Благоустройство и ЖКХ» - Е.М. Постернак; Директор МБУК АГП «Дом культуры «Молодежный» - Н.Б. Черноусова; Директор МАУ АГП «Дворец спорта» - Н.В. Щербакова |
| - 4 | Представление в финансовый отдел Администрации Аксайского городского поселения информации о предельной штатной численности органов местного самоуправления на 2021-2023 годы на основании решения Правительства Ростовской области | до 1 сентября 2020 г | Начальник общего отдела Савельева Л.В. |
| - 5. | Формирование и предоставление главе Администрации Аксайского городского поселения результатов оценки налоговых расходов с предложениями о сохранении (уточнении, отмене) льгот для плательщиков | до 1 августа 2020 г. | Начальник финансового отдела Мизикаева О.С. |
| - 6. | Формирование и представление Главе Администрации Аксайского городского поселения параметров бюджета Аксайского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Аксайского городского поселения; предельных показателей расходов бюджета Аксайского городского поселения | до 1 октября 2020 г. | Начальник финансового отдела Мизикаева О.С. |
| 7. | Подготовка постановления «О прогнозе социально-экономического развития Аксайского городского поселения на 2021-2023 годы» | до 1 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и инвестиций Золина Т.А. |
| 8. | Доведение до главных распорядителей средств бюджета Аксайского городского поселения предельных показателей расходов бюджета Аксайского городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | до 5 октября 2020 г. | Начальник финансового отдела Мизикаева О.С. |
| 9. | Подготовка постановления Администрации Аксайского городского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Аксайского городского поселения на 2021-2023 годы» | в течение месяца с момента получения нормативного правового акта Правительства Ростовской области | Начальник финансового отдела Мизикаева О.С. |
| 10. | Подготовка материалов главе Администрации Аксайского городского поселения для предоставления Собранию депутатов Аксайского городского поселения |  |  |
| 10.1. | Подготовка и представление на рассмотрение постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной собственности Собрания депутатов Аксайского городского поселения: - Проекта Решения Собрания депутатов Аксайского городского поселения «О бюджете Аксайского городского поселения на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»; - проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации Аксайского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» | до 15 ноября 2020г. | Начальник финансового отдела Мизикаева О.С. Начальник сектора муниципального имущества Пономарева И.А. |
| 10.2. | Итогов социально-экономического развития Аксайского городского поселения за 9 месяцев 2020 года и ожидаемых итогах социально-экономического развития Аксайского городского поселения за 2020 год | до 26 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и инвестиций Золина Т.А. |
| 10.3. | Перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Аксайского городского поселения в 2021-2023 годах | до 26 октября 2020 г. | Начальник сектора экономики и инвестиций Золина Т.А. |
| 10.4. | Паспорта муниципальных программ Аксайского городского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 30 октября 2020 г. | Ответственные исполнители муниципальных программ Аксайского городского поселения |
| 10.5. | Проекта Решения Собрания депутатов Аксайского городского поселения «О бюджете Аксайского городского поселения на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов» | до 13 ноября 2020г. | Начальник финансового отдела Мизикаева О.С. |
| 10.6. | Проекта решения «О прогнозном плане (программе) приватизации Аксайского городского поселения на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» | до 13 ноября 2020г. | Начальник сектора муниципального имущества Пономарева И.А. |
| 10.7. | Расчетов по статьям классификации доходов и источников финансирования дефицита бюджета Аксайского городского поселения, а также реестра источников доходов | до 13 ноября 2020 г. | Начальник финансового отдела Мизикаева О.С. |
| 10.8. | Оценка ожидаемого исполнения бюджета Аксайского городского поселения за 2020 год | до 13 ноября 2020 г. | Начальник финансового отдела Мизикаева О.С. |
| 10.9. | Бюджетный прогноз (проект изменений бюджетного прогноза) Аксайского городского поселения на долгосрочный период (за исключением обеспечения муниципальных программ Аксайского городского поселения) | до 13 ноября 2020 г. | Начальник финансового отдела Мизикаева О.С. |