## Лист1
Приложение №1 к постановлению Главы Администрации
Аксайского городского посленеия
от 28.05.2015г №427
План реализации муниципальной программы "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и благоустройство территории Аксайского городского поселения" на 2015 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основоного мероприятия, мероприятия программы , контрольного события программы | Ответственный исполниель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата ) | Объем расходов <*> (тыс.руб)
[5 empty] | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий управления многоквартирными домами | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов и замена лифтов, отработавших нормативный срок службы;сокращение объемов жилищного фонда, требующих проведение капитального ремонта, а также лифтов, нормативный срок службы которых истек. | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 21102 | 0 | 0 | 21102 | 0
1.1.Основное мероприятие | Улучшение технического и санитарного состояния многоквартирных домов и придомовых территорий | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 21102 | 0 | 0 | 21102 | 0
1.1.1. Мероприятие | Капитальный ремонт многоквартирных домов ( далее МКД), энергоаудит | Ведущий специалист-сметчик отдела технического надзораза исполнением муниципальных контрактов МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Н.М. Филеева | Проведение капитального ремонта в 2 многоквартирных домах в рамках областной программы | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных домов | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных домов с предоставлением субсидии из местного бюджета | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0
1.1.3. Мероприятие | Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитального ремонта" на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитального ремонта" на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 1102 | 0 | 0 | 1102 | 0
| Контрольное событие. Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на проведение выборочного капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проведение капремонта в многоквартирных домах | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 2 | Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Ликвидация многоквартирного аварийного жилищного фонда | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 67938.2 | 10373.4 | 54447.3 | 3117.5 | 0
2.1.Основное мероприятие | Мероприятия по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками. Выкуп жилых помещений у собственников | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 67938.2 | 10373.4 | 54447.3 | 3117.5 | 0
2.1.1. Мероприятие | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | Главный специалист отдела ЖКХ сектора муниципального жилищного контроля АГП Р.Т. Зинаков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 2662.9 | 226.3 | 2396.6 | 40 | 0
2.1.2. Мероприятие | Выкуп жилых помещений у собственников | Главный специалист отдела ЖКХ сектора муниципального жилищного контроля АГП Р.Т. Зинаков | Мероприятие. Выкуп жилых помещений у собственников | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 65275.3 | 10147.1 | 52050.7 | 3077.5 | 0
| Контрольное событие программы. Расселение жителей с площади 1394,9 кв.м. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Расселение жителей | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | Х | Х | Х | Х | Х
Подпрограмма 3 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения;повышение качества и надежности жилищно-коммунального хозяйства на территории Аксайского городского поселения | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 9749 | 0 | 0 | 9749 | 0
3.1.Основное мероприятие | Мероприятия по содержанию жилищного хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства Аксайского городского поселения | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0
3.1.1. Мероприятие | Содержание и ремонт имущества жилищного хозяйства | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Ремонт объектов жилищного и коммунального хозяйства; | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0
| Контрольное событие программы. Приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Отремонтированные объекты жилищного и коммунального хозяйства; | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.2.Основное мероприятие | Мероприятия по содержанию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Повышение эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 4030 | 0 | 0 | 4030 | 0
3.2.1. Мероприятие | Капитальный ремонт муниципальных объектов ВКХ и теплоэнергетики | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Повышение надежности работы инженерной инфраструктуры | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0
3.2.2. Мероприятие | Разработка ПСД на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных объектов | Ведущий специалист-сметчик отдела технического надзораза исполнением муниципальных контрактов МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Н.М. Филеева | Рзаботка ПСД на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт муниципальных объектов | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 500 | 0 | 0 | 500 | 0
3.2.3. Мероприятие | Содержание объектов коммунального хозяйства | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Приведение в качественное состояние элементов коммунального хозяйства | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 150 | 0 | 0 | 150 | 0
3.2.4. Мероприятие | Технадзор, экспертизы | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Проведение технадзора при ремонте элементов коммунального хозяйства | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 380 | 0 | 0 | 380 | 0
3.3.Основное мероприятие | Мероприятие по сопровождению программного обеспечения | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Информационное сопровождение для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 23 | 0 | 0 | 23 | 0
3.3.1. Мероприятие | Информационное сопровождение деятельности организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, содержание и ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности | Ведущий специалист отдела технического надзора за исполнением муниципальных контрактов МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" М.В. Загнойко | Информационное сопровождение для формирования сведений, необходимых для подготовки статистической отчетности | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 23 | 0 | 0 | 23 | 0
| Контрольное событие программы. Информационное сопровождение. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Заключение лицензионного договора с казенным предприятием РО "Информационна база ЖКХ" | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | Х | Х | Х | Х | Х
3.4.Основное мероприятие | Основное мероприятие. Взносы на кпитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Взносы на кпитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 523 | 0 | 0 | 523 | 0
3.4.1. Мероприятие | Взносы на кпитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | Начальник сектора муниципального имущества и земельных отношений АГП Д.И. Умеренко | Взносы на кпитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (за муниципальную собственность) | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 523 | 0 | 0 | 523 | 0
3.5.Основное мероприятие | Обеспечение реализации подпрограммы | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Обеспечение реализации подпрограммы | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 220 | 0 | 0 | 220 | 0
3.5.1. Мероприятие | Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник финансового отдела АГП О.С. Милева | Обеспечение реализации подпрограммы | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 220 | 0 | 0 | 220 | 0
3.6.Основное мероприятие | Проектно-изыскательские работы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ВКХ | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Проектно-изыскательские работы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов ВКХ | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0
3.6.1. Мероприятие | Разработка проектно-изыскательских работ на реконструкцию ОСК г. Аксай в п. Ковалевка | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Разработка проектно-изыскательских работ на реконструкцию ОСК г. Аксай в п. Ковалевка | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 0
3.7.Основное мероприятие | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
3.7.1. Мероприятие | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Субсидия на возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0
Подпрограмма 4 | Комплексное благоустройство | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Строительство новых объектов благоустройства; Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения; Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории городского поселения. | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 96326.2 | 0 | 0 | 96326.2 | 0
4.1.Основное мероприятие | Благоустройство | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории городского поселения. | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 59661.8 | 0 | 0 | 59661.8 | 0
4.1.1. Мероприятие | Посадка и содержание зеленых насаждений | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения; | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 6100 | 0 | 0 | 6100 | 0
4.1.2. Мероприятие | Покос газонов | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня комфортности | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0
4.1.3. Мероприятие | Содержание скверов, площадей, мест захоронения, парков | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории городского поселения; | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
4.1.4. Мероприятие | Регулированию численности безнадзорных животных | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня комфортности | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
4.1.5. Мероприятие | Выполнение профилактик противоэпидемических мероприятий | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня комфортности | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 400 | 0 | 0 | 400 | 0
4.1.6. Мероприятие | Содержание территории поселенияв чистоте, разработка схемы очистки территории | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории городского поселения. | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 7247.6 | 0 | 0 | 7247.6 | 0
4.1.7. Мероприятие | Приобретение специальной техники | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызков, начальник отдела технического надзора А.С. Куленок МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" | Приобретение специальной техники | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.8. Мероприятие | Приобритение, установка объектов благоустройства ( малые архитектурные формы) | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня комфортности | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 0
4.1.9. Мероприятие | Праздничное оформление города | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Праздничное оформление города | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 4110 | 0 | 0 | 4110 | 0
4.1.10. Мероприятие | Организации общественных работ и временной занятости подростков | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Занятость подростоков | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 280 | 0 | 0 | 280 | 0
4.1.11. Мероприятие | Эвакуация тел умерших в морг на территории поселения | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Организация мероприятий по перевозке тел умерших в морг | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
4.1.12. Мероприятие | Содержание мест захоронения | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Реконструкция и строительство новых объектов благоустройства | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0
4.1.13. Мероприятие | Организация и контроль за выполнением работ по благоустройству города | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Повышение уровня комфортности | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 775.3 | 0 | 0 | 775.3 | 0
4.1.14. Мероприятие | Создание, реконструкция объектов благоустройства (строительство скверов) | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызков, Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Создание, реконструкция объектов благоустройства (строительство скверов), ПСД | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 27417.5 | 0 | 0 | 27417.5 | 0
4.1.15. Мероприятие | Разработка ПСД и технической документации, строительный контроль и технадзор по объектам благоустройства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызков, Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Разработка ПСД | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 931.4 | 0 | 0 | 931.4 | 0
4.1.16. Мероприятие | Содержание объектов благоустройства | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М. Агрызков, Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Содержание объектов благоустройства | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 0
4.2.Основное мероприятие | Мероприятия по проведению городского конкурса | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Проведение городского конкурса | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 260 | 0 | 0 | 260 | 0
4.2.1. Мероприятие | Расходы на поощрение победителей по итогам конкурса(специальные расходы) | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова, начальник общего отдела АГП Л.В. Савельева | Проведение городского конкурса | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 260 | 0 | 0 | 260 | 0
| Контрольное событие программы. Городской конкурс | Администрация Аксайского городского поселения | Проведение городского конкурса | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | Х | Х | Х | Х | Х
4.3.Основное мероприятие | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Повышение уровня эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Аксайского поселения;содержание зеленых насаждений в надлежащем порядке | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0
4.3.1. Мнроприятие | Мероприятия по валке и формовочной обрезке деревьев | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Повышение уровня эстетичности населенных пунктов | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 0
4.3.2. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на проведение валки и формовочной обрезке зеленых насаждений. | Ведущий экономист финансово-экономического отдела МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" С.Ю. Баранова | Повышение уровня эстетичности внутридворовых территорий | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 500 | 0 | 0 | 500 | 0
| Контрольное событие программы. Предоставление субсидий. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков, начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Валка и формовочная обрезка зеленых насаждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии; | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | Х | Х | Х | Х | Х
4.4. Основное мероприятие | Устройство контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Приобретение контейнеров, установка контейнеров, устройство контейнерных площадок, устройство твердого основания контейнерных площадок с уклоном в сторону проезжей части, установка ограждения площадок; | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 750 | 0 | 0 | 750 | 0
4.4.1.Мероприятие | Приобритение контейнеров | Начальник отдела ЖКХ АГП И.Е. Чиркова | Приобретение контейнеров | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 250 | 0 | 0 | 250 | 0
4.4.2. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на устройство контейнерных площадок в многоквартирных домах | Ведущий экономист финансово-экономического отдела МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" С.Ю. Баранова | Устройство твердого основания контейнерных площадок с уклоном в сторону проезжей части, установка ограждения площадок; | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 500 | 0 | 0 | 500 | 0
4.5.Основное мероприятие | Обустройство детских игровых комплексов | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Формирование общегородской инфраструктуры, способствующей эстетическому воспитанию подрастающего поколения, сохранению и укреплению их здоровья; | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 6150 | 0 | 0 | 6150 | 0
4.5.1. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на обустройство детских игровых комплексов. | Ведущий экономист финансово-экономического отдела МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" С.Ю. Баранова | Обустройство детских игровых комплексов, отвечающих стандартам безопасности и эксплуатации | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0
4.5.2. Мероприятие | Обустройство детского игрового комплекса на муниципальной территории | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. Калинина | Обустройство детских игровых комплексов, отвечающих стандартам безопасности и эксплуатации | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 4650 | 0 | 0 | 4650 | 0
| Контрольное событие программы. Предоставление субсидий. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | 5 обустроенных детских игровых комплексов | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | Х | Х | Х | Х | Х
4.6. Основное мероприятие | Ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | Придания городским дворовым территориям современного облика | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0
4.6.1. Мероприятие | Предоставление субсидии управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам из местного бюджета на ремонт и капитальный ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий, в том числе на разработку ПСД | Ведущий экономист финансово-экономического отдела МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" С.Ю. Баранова | Ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 0
| Контрольное событие программ. Предоставление субсидий. | Заместитель Главы Администрации Аксайского городского поселения А.М.Агрызков | 8 отремонтированных внутриквартальных проездов и дворовых территорий | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | Х | Х | Х | Х | Х
4.7.Основное мероприятие | Финансовое обеспечение МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения,для максимизации качества выполняемой работы | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 8504.4 | 0 | 0 | 8504.4 | 0
4.7.1. Мероприятие | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | Главный бухгалтер-начальник финансова-экономического отдела МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Нариманян Б.Г. | содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 7110.8 | 0 | 0 | 7110.8 | 0
4.7.2. Мероприятие | Иные расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "Благоустройство и ЖКХ" | Главный бухгалтер-начальник финансова-экономического отдела МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Нариманян Б.Г. | содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 1358.6 | 0 | 0 | 1358.6 | 0
4.7.3. Мероприятие | Уплата налогов сборов и пошлин | Главный бухгалтер-начальник финансова-экономического отдела МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Нариманян Б.Г. | содержание учреждения, выплата заработной платы и оплата хозяйственных нужд учреждения | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 35 | 0 | 0 | 35 | 0
| Контрольное событие программы. Финансовое обеспечение МКУ. | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | 100% уровень освоения денежных средств, выделенных на реализацию мероприятия. | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | Х | Х | Х | Х | Х
4.8. Основное мероприятие | Установка и содержание указателей с наименованием улиц и домов | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Установка и содержание указателей с наименованием улиц и домов | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 500 | 0 | 0 | 500 | 0
4.8.1. Мероприятие | Установка и содержание указателей с наименованием улиц и домов | Начальник МКУ АГП "Благоустройство и ЖКХ" Бобков Д.А. | Установка и содержание указателей с наименованием улиц и домов | с 01.01.2015. по 31.12.2015г. | 500 | 0 | 0 | 500 | 0
| Итого по муниципальной программе |  | Повышение удовлетворенности населения Аксайского городского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах; Улучшение санитарного и эстетического состояния территории Аксайского городского поселения; Поддержание единого архитектурного облика Аксайского городского поселения; Выполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |  | 195115.4 | 10373.4 | 54447.3 | 130294.7 | 0