АДМИНИСТРАЦИЯ

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.11.2015 г                                           г. Аксай                                                № 861

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год

- Руководствуясь постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 23.09.2013г. № 910 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Аксайского городского поселения», в целях исполнения постановления Администрации Аксайского городского поселения от 01.10.2013г. № 920 «Об утверждении муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта», -

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 г., согласно приложению № 1.

2 Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения Калинину О.А.

Глава

Аксайского городского поселения		  А.В.Головин

Постановление вносит

Общий отдел

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Аксайского

городского поселения

от «___» ________2015 № _____

План реализации

муниципальной программы Аксайского городского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год

| № п\п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ /ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов ____ (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Внебюджетные средства |
| 1. | Подпрограмма. Развитие физической культуры и массового спорта | Заместитель Главы Аксайского городского поселения Калинина О.А. | Совершенствование системы физического, воспитания, рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 2016 г. | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | Администрация Аксайского городского поселения | Совершенствование системы физического воспитания, рост числа граждан, занимающихся физической культурой и спортом, рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 2016 г. | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма. Развитие инфраструктуры спорта | Заместитель Главы Аксайского городского поселения Калинина О.А. | модернизация инфраструктуры спорта Аксайского городского поселения, повышение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и массового спорта | 2016г. | 3762,0 | 0 | 0 | 3762,0 | 0 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Строительство новых спортивных площадок | Администрация Аксайского городского поселения | модернизация инфраструктуры спорта Аксайского городского поселения, повышение доступности спортивных объектов для занятий физической культурой и массового спорта | 2016г. | 3042,0 | 0 | 0 | 3042,0 | 0 |
| 2.2 | Мероприятие Текущее содержание и ремонт площадок | Администрация Аксайского городского поселения | Ремонт и содержание спортивных площадок Аксайского городского поселения | 01.01.2016 г.-31.12.2016 г. | 720,0 | 0 | 0 | 720,0 | 0 |